## 接口功能
平台 | 模块 | 接口名称 | 所需工时[小时] | 备注
APP/IOS | 用户模块 | 用户注册 | 2
|  | 第三方用户登录注册 | 24 | 微信，微博
|  | 用户登录 | 4
|  | 验证用户状态 | 2
|  | 查询个人信息 | 2
|  | 修改个人信息 | 3
|  | 授权同步设备 | 6 | 需进一步确认具体内容
| 订单模块 | 我的订单列表 | 2
|  | 待付款订单 | 2
|  | 已付款订单 | 2
|  | 退货订单 | 2
|  | 订单详情 | 2
|  | 查看物流详情 | 2 | 读取快递100接口存储即可
| 积分模块 | 我的积分 | 2
|  | 获得积分列表 | 2
|  | 使用积分列表 | 2
|  | 好友积分排名 | 2
|  | 积分等级升级进展 | 2
|  | 查询积分规则 | 2
| 运动模块 | 查询运动项目列表 | 2
|  | 查询运动项目详情 | 2
|  | 开始运动 | 3
|  | 运动记录 | 2 | 记录经纬度
|  | 结束运动 | 6
|  | 查询运动轨迹图和距离 | 2 | 需要绘制轨迹，计算距离，百度地图
| 事件 | 查询用户事件列表 | 2
|  | 搜索附近事件 | 8 | 百度云
|  | 查询事件详情 | 2
|  | 申请加入事件 | 2
|  | 接受邀请事件 | 2
|  | 拒绝邀请事件 | 2
|  | 新建事件 | 4
|  | 修改事件 | 4
|  | 删除事件 | 4
|  | 启动事件 | 2
|  | 查询联系人列表 | 2
|  | 邀请联系人参加事件 | 3
|  | 取消联系人参加事件 | 3
|  | 发送消息给被邀请人 | 3
| 成就 | 待补充 | 2
|  | 待补充 | 2
|  | 待补充 | 2
|  | 待补充 | 2
|  | 待补充 | 6
| 联系人 | 查询联系人列表 | 2
|  | 搜索联系人 | 2
|  | 添加联系人 | 24 | 手机联系人与已有app用户的匹配结果；参考钉钉 1.如果该联系人已经注册过该APP，那么申请加入好友 2.如果该联系人未注册过该APP，那么就发送短信提示下载app
|  | 确认添加联系人 | 2
|  | 删除联系人 | 2
|  | 新建分组 | 2
|  | 删除分组 | 2
|  | 添加联系人到分组 | 2
| 消息 | 个人消息列表 | 2
|  | 系统消息列表 | 3
|  | 查询消息详情 | 2
|  | 发送短信消息 | 4
|  | 发送微信信息或微信朋友圈 | 5 | 微信分享，为了增加积分
|  | 推送消息 | 10 | 手机端直接推送消息（事件消息，积分消息）给APP客户端
|  | 微博分享 | 4
| 商城 | 查询运动装备列表 | 2
|  | 查询户外活动列表 | 2
|  | 查询运动装备详情 | 2
|  | 查询户外活动详情 | 2
|  | 查询联合活动详情 | 2
|  | 生成订单 | 6
积分支付
|  | 微信支付 | 8
|  | 支付宝支付 | 8
|  | 微信回调 | 4
|  | 支付宝回调 | 4
|  | 取消订单 | 4
|  | 查询订单物流信息 | 2
|  | 确认收货 | 2
|  | 申请退款 | 4
|  | 取消退款 | 2
|  | 申请退货 | 4
|  | 取消退货 | 2
|  | 转发微信、微博等 | 6
|  | 参与联合推广 | 2
|  | 加入购物车（购物车流程） | 12
|  | 捐赠 | 6
| 资讯 | 待补充 | 2
|  | 待补充 | 2
|  | 待补充 | 2
|  | 待补充 | 2
|  | 待补充 | 2
|  | 待补充 | 2
|  | 待补充 | 6
| 设置 | 待补充 | 2
|  | 待补充 | 2
|  | 待补充 | 2
|  | 待补充 | 2
|  | 待补充 | 2
|  | 待补充 | 6
运营管理平台 | 用户管理 | 查询用户列表 | 2
|  | 查看用户详情 | 2
|  | 搜索用户 | 3
|  | 冻结用户 | 2
|  | 解冻用户 | 2
|  | 查询用户获得积分列表 | 2
|  | 查询用户使用积分列表 | 2
| 运动项目管理 | 新增运动项目 | 2
|  | 修改运动项目 | 2
|  | 删除运动项目 | 2
|  | 查询运动项目列表 | 2
| 运动管理 | 新增运动 | 4
|  | 修改运动 | 3
|  | 删除运动 | 2
|  | 查询运动详情 | 2
|  | 查询运动列表 | 2
| 成就管理 | 待补充 | 2
|  | 待补充 | 2
|  | 待补充 | 2
|  | 待补充 | 2
|  | 待补充 | 4
| 事件管理 | 查询事件列表 | 2
|  | 参看事件参与人 | 2
|  | 查询事件详情 | 2
|  | 搜索事件 | 3
|  | 冻结事件 | 2
|  | 解冻事件 | 2
| 商品管理 | 新增运动装备 | 4
|  | 修改运动装备 | 2
|  | 删除运动装备 | 2
|  | 查询运动装备列表 | 2
|  | 查询运动装备详情 | 2
|  | 运动装备上下架 | 2
|  | 运动装备库存修改 | 2
|  | 新增户外活动 | 4
|  | 修改户外活动 | 4
|  | 删除户外活动 | 2
|  | 查询户外活动列表 | 2
|  | 查询户外活动详情 | 2
|  | 户外活动上下架 | 2
|  | 新增联合推广活动 | 4
|  | 修改联合推广活动 | 4
|  | 删除联合推广活动 | 2
|  | 查询联合推广活动列表 | 2
|  | 查询联合推广活动详情 | 2
|  | 联合推广活动上下架 | 2
|  | 上传参与联合推广活动人员 | 6
| 订单管理 | 查询订单列表 | 3
|  | 查询订单详情 | 2
|  | 订单物流单号录入 | 2
|  | 搜索订单 | 2
|  | 订单物流跟踪 | 6
|  | 查询退货单列表 | 2
|  | 查询退货详情 | 2
|  | 退货物流跟踪 | 4
|  | 确认退货 | 2
|  | 拒绝退货 | 2
|  | 确认退款 | 4
| 资讯管理 | 查询资讯列表 | 2
|  | 查询资讯详情 | 2
|  | 新增资讯 | 3
|  | 修改资讯 | 2
|  | 删除资讯 | 2
|  | 发布资讯 | 2
|  | 下架资讯 | 2
| 积分设置管理 | 细节多，仔细整理 | 2
|  | 细节多，仔细整理 | 2
|  | 细节多，仔细整理 | 2
|  | 细节多，仔细整理 | 2
|  | 细节多，仔细整理 | 4
|  | 细节多，仔细整理 | 8
| 运营管理 | 查询枚举列表 | 2
|  | 查询枚举详情 | 2
|  | 新增枚举 | 2
|  | 修改枚举 | 2
|  | 删除枚举 | 2
| 权限管理 | 新增菜单 | 2
|  | 修改菜单 | 2
|  | 删除菜单 | 2
|  | 查询菜单列表 | 2
|  | 查询菜单详情 | 2
|  | 新增角色 | 2
|  | 修改角色 | 2
|  | 删除角色 | 2
|  | 查询角色列表 | 2
|  | 查询角色详情 | 2
|  | 查询角色的菜单列表 | 2
|  | 绑定角色的菜单 | 2
|  | 取消绑定角色的菜单 | 2
|  | 新增系统用户 | 2
|  | 修改系统用户 | 2
|  | 删除系统用户 | 2
|  | 冻结系统用户 | 2
|  | 查询系统用户列表 | 2
|  | 查询系统用户详情 | 2
|  | 查询系统用户的角色列表 | 2
|  | 绑定系统用户的角色 | 2
|  | 取消绑定系统用户的角色 | 2
|  | 查询系统用户的权限菜单 | 4
非API功能 | 定时任务 | 设备的运动数据同步
定时修改订单退换货资格
定时给用户发送时间开始信息
定时完成事件，活动，给用户积分
定时依据订单给予用户积分
其他定时任务
| 需求分析 |  | 56
| 数据库设计 |  | 24
| 环境搭建 | 阿里云搭建云基础服务 | 48
阿里云安装nginx服务器
阿里云搭建项目运行环境
阿里云安装db数据库
阿里云搭建集群服务
阿里云安装memcache缓存服务器
搭建svn代码服务器库
搭建maven的nexus私服服务
搭建wiki知识库服务
搭建自动化部署服务
| 测试 |  | 56